**ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова»**

**План работы**

Молодежного инновационного центра

Избербаш 2017

**Развитие молодежного инновационного центра**

**планируется в соответствии со следующим календарным планом**.

**Этап 1**

**Примерные даты: 1 октября 2017 г. – 1 июля 2018 г.**

На первом этапе будут проведены основные подготовительные мероприятия по подготовке молодежного инновационного центра к работе. В частности, будут проведены следующие работы:

● формирование основной команды центра, состоящей из 8-9 человек, отвечающих за различные направления деятельности (настройка и обслуживание оборудования, научное руководство, бухгалтерия, реклама, работа со школьниками и др.);

● привлечение молодежи, уже занимающейся техническим творчеством (в том числе, в клубах и кружках, организованных при ППК) и имеющей опыт работы с оборудованием;

● подготовка помещения центра к работе силами привлеченной молодежи (косметический ремонт, обеспечение доступа в Интернет);

● установка и настройка оборудования, имеющегося при ППК, в помещение центра;

● поиск и установка бесплатного (opensource или freeware) лицензионного программного обеспечения для работы на оборудовании; налаживание контактов с поставщиками платного программного обеспечения, ведение переговоров о предоставлении скидок на приобретение необходимого оборудования.

**Этап 2**

**Примерные даты: 1 сентября 2017 г. – 1 июля 2018 г.**

На втором этапе планируется:

● выработка мер по соблюдению безопасности при работе в центре, консультация с соответствующими отделами;

● формирование документации по технике безопасности;

● начало работы сайта Центра молодежного инновационного прототипирования на основе технологии коллективного редактирования (wiki), куда сразу начнет вноситься вся информация касательно центра (инструкции по технике безопасности, настройка аппаратуры и работа с ней, отчеты о проделанной работе и т.д.);

● обучение команды центра, а также молодежи, привлеченной на первом этапе, работе с имеющимся оборудованием и программным обеспечением с привлечением специалистов из кабинета информатики и извне;

● начало работы молодежного инновационного центра на имеющемся оборудовании;

● разработка нового или освоение существующего программного обеспечения для контроля использования времени работы оборудования;

● разработка и тестирование программы весенней и летней практики для школьников, заинтересованных в техническом творчестве;

● начало создания интернет-магазина.

**Этап 3 Примерные даты: с 1 ноября 2017 г.**

С 1ноября 2017 года планируется начало полноценной работы центра молодежного инновационного центра:

● работа над проектами;

● привлечение школьников и студентов путем проведения экскурсий, соревнований, выставок публикаций в СМИ;

● взаимодействие с другими молодежными инновационными центрами на территории республики (студенческие обмены, ознакомительные экскурсии, стажировки);

● начало работы интернет-магазина (середина 2018 г.).

**План работы**

**молодежного инновационного центра**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Процессы**  **(подразделения)** | **Руководители** | **Сроки** |
| 1. | Моделирование, декорирование | Баталова  Айшат Халидовна | Ноябрь |
| 2. | Живопись и рисование | Омаров Абусаид Исаевич | Январь |
| 3. | Резьба по дереву | Гайдаров Гайдар  Багомедович | Март |
| 4. | «Галерея великих математиков» | Шерифова Лейла Сабировна | Апрель |
| 5. | «Неологизмы в поэзии» | Телеева Хава Набиевна  Багандова Зульфия З. | Ноябрь |
| 6. | Инновационные технологии на уроках информатики | Бондоренко Наталия  Валерьевна | февраль |
| 7. | Основные технические инновации в истории человечества | Якубов Сиражутдин  Сиражутдинович | Октябрь |
| 8. | Музыка в современном мире | Ляхова Елена  Васильевна | Октябрь |
| 9. | Владение музыкально-компьютерным инструментарием | Гайдарова Перизат  Багомедовна |  |
| 10. | ПЦК психолого-педагогических дисциплин психология  Мастер-класс «Галактика под названием «Психология» | Ахмедова Абидат  Ахмедовна | Ноябрь |
| 11. |  |  |  |